Приложение к приказу МУ УО

От 14.10.2022 №277

План мероприятий (дорожная карта)

по переходу на реализацию обновленных федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ташлинского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Участники | Ответственные | Продукт |
| Подготовительный этап | | | | |
| Совещание руководителей и педагогических работников ОО «Переход в 2022-2023 учебном году на обновленные ФГОС ООО и НОО» | август 2021г. | Специалисты МУ УО, методисты МКУ «Ташлинский ИМЦ», руководители ОО, педагоги | УО, МКУ «Ташлинский ИМЦ» | Информационная справка, протокол заседания |
| Разработка и утверждение дорожной карты по переходу на реализацию  обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО». Создание рабочей группы. | 14 октября 2021 | Специалисты МУ УО, методисты МКУ «Ташлинский ИМЦ», члены Методического совета | Начальник МУ УО, зам.начальника МУ УО Юсупова Г.Р. | Приказ, дорожная карта |
| Семинар №1 «Новые вызовы ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом государственной политики в сфере образования» | Сентябрь 2021 года | Заместители директоров ОО и рабочая группа Управления образования | ГБУ РЦРО | Методические рекомендации |
| Семинар №2 «Управление внедрением ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном и институциональном (школьном) уровне | Октябрь 2021 года | Заместители директоров ОО и рабочая группа Управления образования | ГБУ РЦРО | Методические рекомендации |
| Семинар № 3 «Современные подходы к проектированию рабочих программ предметов» | Ноябрь 2021 года | Заместители директоров ОО и рабочая группа Управления образования  и педагогические работники | МО, ГБУ РЦРО, МКУ «Ташлинский ИМЦ», методические объединения педагогов | Методические рекомендации |
| Анализ ресурсного обеспечения перехода ОО на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО | Февраль 2022 | Руководители общеобразовательных организаций | Руководители ОО, МКУ «Ташлинский ИМЦ» | Чек-листы готовности ОО |
| Информационное сопровождение изменений нормативно-правовой базы на уровне ОО | Февраль-август 2022 | Руководители ОО | МКУ «Ташлинский ИМЦ», специалист МУ УО | Информационные письма |
| Заседание районного методического совета «Выявление рисков при переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО» | Февраль 2022 г | Члены методического совета | Директор МКУ «Ташлинский ИМЦ | Аналитическая справка |
| Муниципальный семинар «Апробация рабочих программ» | Март 2022 г | Заместители руководителей ОО, районный методический совет | МКУ «Ташлинский ИМЦ» | Аналитические и информационные справки |
| РМО учителей –предметников | Март-апрель 2022 | Учителя –предметники | МКУ «Ташлинский ИМЦ» | Сравнительный анализ рабочих программ действующих ФГОС НОО и ООО и обновленных ФГОС НОО и ООО |
| Районный семинар «Проблемные вопросы внедрения обновленных ФГОС НОО и ООП» | Март 2022 г | заместители руководителей ОО, районный методический совет | МКУ «Ташлинский ИМЦ» | Методические рекомендации |
| Региональные семинары по вопросам разработки основной образовательной программы | Март 2022 г. | заместители руководителей 7-ми опорных школ | ГБУ РЦРО, МКУ «Ташлинский ИМЦ» | Методические и информационные материалы |
| Муниципальные семинары по вопросам разработки основной образовательной программы (проектирование ООП) | Март – апрель 2022 г. | Руководители и заместители руководителей ОО | МКУ «Ташлинский ИМЦ» | Разработаны проекты ООП НОО, ООП ООО (целевой и содержательные разделы) |
| Март-апрель 2022 | Руководители и заместители руководителей ОО | Заместитель начальника МУ УО, специалисты УО, МКУ «Ташлинский ИМЦ» | Разработаны проекты ООП НОО, ООП ООО (организационный раздел) |
| Контроль за утверждением и размещением на сайтах ОО ООП НОО, ООП ООО | Май, август 2022 года | Специалисты МУ УО, МКУ «Ташлинский ИМЦ» | Специалисты МУ УО, МКУ «Ташлинский ИМЦ» | Информационная справка |
| Повышение квалификации педагогов. Организация индивидуальных консультации для педагогов. | Март-май 2022 | Педагоги ОО | МКУ «Ташлинский ИМЦ» | Удостоверения о повышении квалификации. |
| Комплектование библиотек ОО УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Октябрь-август 2022 | ОО | МКУ «Ташлинский ИМЦ» | Информационная справка |
| Подготовка отчета о переходе на обновленные стандарты | Август-сентябрь | Рабочая группа МУ УО | МКУ «Ташлинский ИМЦ» | Отчет о реализации мероприятий дорожной карты |
| Информирование родительской общественности | Март-август | Родительская общественность | УО, руководители ОО | Информационные материалы на сайтах МУ УО, ОО. Публикации в СМИ. |